## Slide 1: Мрежно планирање

## Slide 2: Основни појмови
Инвестициони пројекат
Активност
Ресурс
Критични пут
Временске резерве
Cash flow control (контрола протока новца)

## Slide 3: Техника мрежног планирања CPM (Critical Path Method)
Precedence method

## Slide 4: Техника мрежног планирања
Arrow дијаграм (i-j мрежа)

## Slide 5: Техника мрежног планирања
PERT (Project Evaluation and Review Technique) метода пробабилистичког планирања
a - оптимистичко време извршења
b - песимистичко време извршења
m - највероватније време извршења
- oчекивано време извршења

## Slide 6: Подела планова
Статички планови
Динамички планови
  Нумерички планови
  Графички планови
  Паралелни графички планови (гантограми)
  Ортогонални графички планови (циклограми)
Мрежни план

## Slide 7: Статички планови

## Slide 8: Динамички планови
Нумерички планови

## Slide 9: Графички планови
Паралелни графички планови (гантограми)

## Slide 10: Графички планови
Ортогонални графички планови (циклограми)

## Slide 11: Основни принципи планирања
Одредити рационалан и потребан ниво планирања и праћења појединих фаза пројекта
Треба тежити ка што већој паралелизацији радова
Укључивање ресурса треба да буде поступно
Коришћење свих важнијих ресурса треба да буде континуално
План мора да буде реалан

## Slide 12: Основне фазе у издради планова
I ФАЗА - Анализа структуре
анализа технолошког процеса и формирење мрежног плана
II ФАЗА - Анализа времена
Свакој активности у пројекту се додељује време извршења (тзв. нормално време)
III ФАЗА - Оптимизација плана
Проучавање односа трошкови - време и оптимизација у итерацијама

## Slide 13: Основни принципи планирања
Детаљно упознавање задатка
Дефинисање технологије извођења радова
Издвајање појединачних активности
Утврђивање логичног распореда (веза) активности
Одређивање радног времена и календара
Спецификација потреба у ресурсима
Прорачун времена трајања активности
Термин план целог пројекта
Оптимизација плана
Успостављање механизама контроле извршења плана

## Slide 14: Поступак израде планова
Детаљно упознавање задатка
  Инвестиционо техничке документације:
    архитектонско грађевински пројекти
    пројекти инсталација и опреме
    пројекат технологије и организације грађења
  Услови у којима ће се радити:
    климатско-метеоролошки
    геолошко геомеханички, топографски
    хидролошки
    услови за снабдевање градилишта
    административни прописи земље у којој се ради

## Slide 15: Дефинисање технологије

## Slide 16: Дефинисање активности
Одређивање глобалних активности
Издвајање појединачних активности
Постављање репера (Milestone)
Кодирање активности

## Slide 17: Ограничења и приоритети
Почетак и крај:
As Late as possible
As Soon as possible
Finish No Earlier Then
Finish No Later Then
Must Finish On
Must Start On
Start No Earlier Then
Start No Later Then
Do Not Lavel
Highest
Very High
Higher
High
Medium
Low
Lower
Very Low
Lowest

## Slide 18: Формирање мрежног плана

## Slide 19: Типови веза активности
Finish-to-Start (FS)
Start-to-Start (SS)
Finish-to-Finish (FF)
Start-to-Finish (SF)
Сваки од ових типова веза може имати кашњење (Lag)

## Slide 20: Уско грло

## Slide 21: Прелиминарни прорачун мрежног плана
Пропачун напред
ES (earlier start) - најранији почетак
EF (earlier finish) - најранији завршетак
Прорачун назад
LS( last start) - најкаснији почетак
LF (last finish) - најкаснији завршетак
Укупна временска резерва
Слободна временска резерва

## Slide 22: Прелиминарни прорачун мрежног плана

## Slide 23: Табела за формирање мрежног плана

## Slide 24: Прорачун напред-назад

## Slide 25: Гантограм са везама између активности

## Slide 26: Детаљна анализа времена
Одређивање радног времена и календара
  дневно радно време (летње, зимско)
  број смена, празници, годишњи одмори
Спецификација потреба у ресурсима
  Материјал и опрема
  Механизација и алати
  Радна снага

## Slide 27: Спецификација потреба у ресурсима

## Slide 28: Спецификација потреба у ресурсима механизација и радна снага

## Slide 29: Направити унакрсне табеле активности - ресурси
ЗА МАТЕРИЈАЛЕ
  по количинама за сваки материјал посебно
  % у односу на укупну количину (цену) посматраног материјала
  ценама свих материјала за сваку активност
  % у односу на укупну цену пројекта

## Slide 30: Направити унакрсне табеле активности - ресурси
ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ
  Учинке за једну машину за сваку активност посебно.
  За усвојена времена активности и учинке (ако је то могуће) срачунати број (или % рада) машине у табели. Иста машина се може појавити више пута ако може да се употреби за различите радове.
  по ценама сваке машине за сваку активност
  по % у односу на укупну цену ангажовања сваке машине
  по % у односу на укупну цену пројекта.

## Slide 31: Направити унакрсне табеле активности - ресурси
ЗА РАДНУ СНАГУ
  Учинке за једну бригаду (радника) за сваку активност посебно.
  За усвојена времена активности и учинке (ако је то могуће) срачунати број (или % рада) бригада (радника) у табели.
  по броју или % учешћа за сваку активност
  по ценама сваке бригаде (радника) за сваку активност
  по % у односу на укупну цену ангажовања бригаде (радника)
  по % у односу на укупну цену пројекта

## Slide 32: Унакрсне табеле активности - ресурси

## Slide 33: Прорачун мрежног плана
Прорачун времена трајања сваке активности
Прорачун коштања сваке активности
Постављање функције трошкови-време
Термин план целог пројекта
Cash flow control (контрола протока новца)
Хистограми коришћења главних ресурса

## Slide 34: Оптимизација мрежног плана
По времену
  скраћивати активности на критичном путу
  увођење прековременог рада
  увођење више смена са истим бројем машина
  примена високопродуктивних материјала и машина
  примена ефикаснијих метода рада (повећање фронта рада)
  повећање броја машина (најскупља мера)
По финансијким средствима
По коришћењу главних ресурса
  издвојити најскупље (критичне) активности и ресурсе
  уочити који су ресурси неискоришћени
  извршити нивелацију ресурса у оквиру временских резерви

## Slide 35: Формирање базног пројекта
Испуњени сви гранични услови
  рок
  буџет
  расположиви ресурси
Извршена оптимизација плана
  по времену
  по трошковима
  по важнијим ресурсима

## Slide 36: Дефинисање стандардних серија извештаја
за сваког учесника у пројекту :
  Инвеститор
  Директори
  шефови градилишта
  подизвођачи
  набавна служба
  служба транспорта
  помоћне службе (смештај и исхрана радника)

## Slide 37: Дефинисање стандардних серија извештаја
Периодични извештаји :
  дневни, недељни, месечни,тромесечни
Табеларни преглед и гантограм свих активности са временима трајања, датумима ES LS EF LF укупним и слободним временским резервама, предхоним активностима, употребљеним ресурсима и ценом.
Табеларни преглед и гантограм критичних активности
Гантограми за подизвођаче
План набавке и транспорта за све важније материјале и опрему
План монтаже специфичне опреме
План ангажовања (хистограми) радне снаге и механизације
План ангажовања финансијских средстава (S крива)

## Slide 38: Систем евиденција и контроле (повратне информације са градилишта)
Прописати форме извештаја за сваку фазу реализације
  Напредовање радова (дневно, недељно)
  Утрошак средстава
  Главни ресурси
    Број људи на градилишту
    Кључне машине
    Главни материјали и опрема